## Tratamiento
Por: Roshán Velásquez
|  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | [18 empty] | CÓDIGO: SGSI-FORM-06 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 29/10/2023
[5 empty] | 1. Proceso: Inventario y actualización de software informático |  |  |  | 4. Cargo del Responsable: Supervisor/a de Tecnologías de Información de la Oficina de Administración y Finanzas
[5 empty] | 2. Área: Soporte |  |  |  | 5. Teléfono del Responsable: 3174400
[5 empty] | 3. Responsable del Área: Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información |  |  |  | 6. Email del Responsable: pfarje@sbn.gob.pe
N° | Código de activo | Activo Afectado | Código de Riesgo | Nivel Riesgo | Nombre del Riesgo | Control propuesto | CUMPLIMIENTO DEL CONTROL (según NTP-ISO/IEC 27001:2013) | Costo Aproximado | Tiempo Aproximado | Estrategia de Tratamiento | Inicio estimado | Final estimado | Propietario del Riesgo | Comentarios | RIESGO RESIDUAL
[15 empty] | PROBABILIDAD |  |  | Impacto | NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO | NIVEL DE RIESGO | SIGNIFICANCIA
[15 empty] | Frecuencia | Nivel de controles | Probabilidad de Ocurrencia |  |  |  |  | Legal | Operativo | Económico | Reputacional | Objetivos defl SGSI
RIESGOS COMUNES A TODOS LOS ACTIVOS
1 | AFI-01 | Computadora de escritorio para uso de ofimática | RC-001 | MEDIO | Posibilidad de pérdida de hardware debido al espacio compartido con otras oficinas, resultando en la pérdida de activos de hardware y datos sensibles. | Instalar cerraduras biométricas en gabinetes o espacios de almacenamiento de las computadoras | A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos | 5000 | 1 mes | Solicitud y reunión con la Oficina de Administración y Finanzas | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Oficina de Administración y Finanzas (OAF) | Cerradura biométrica con acceso a los responsables del proceso | 4 | 4.33 | 4.2 | 2 | 8.4 | Alto | No aceptable | Alto (3) | Alto (3) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2)
2 | ASF-01 | Aplicativo de control de inventarios | RC-002 | MEDIO | Probabilidad de aparición de un defecto en el aplicativo de gestión debido a una falta de controles adecuados de configuración | Usar herramienta de automatización de configuración para disminuir los errores de factor humano | A.12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas | 14000 | 6 meses | Reunión Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-06-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Implementar nuevas medidas de verificación para las herramientas | 3 | 3.33 | 3.7 | 3 | 11.1 | Muy Alto | No aceptable | Alto (3) | Alto (3) | Alto (3) | Alto (3) | Medio (2)
RIESGOS A LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN
3 | AINF-01 | Base de datos de inventario de software | RAI-001 | BAJO | Probabilidad de posible robo de datos sensibles por una persona con acceso no autorizado | Implementar una autenticación multifactor para ingresar a la Base de Datos | A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas | 9000 | 4 meses | Reunión Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Revisar caso Uber para ver la importancia de la encriptación interna de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2)
4 | AINF-02 | Manuales de actualización | RAI-002 | BAJO | Probabilidad de errores en las actualizaciones debido a manuales no actualizados que pueden llevar a fallas de software o seguridad. | Establecer un proceso de gestión de documentación de actualización eficaz para garantizar que los manuales estén actualizados | A.12.1.1 Procedimientos operativos documentados | 5000 | 6 meses | Reunión Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-06-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Este proceso puede automatizarse | 2 | 2.8 | 2.8 | 2 | 5.6 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2)
5 | AINF-03 | Informe de inventario y actualización de software informático | RAI-003 | BAJO | Probabilidad de pérdida/manipulación del registro debido a la falta de control de acceso lo que podría resultar en una toma de decisiones errónea. | Implementar el cifrado de los registros sensibles contenidos en el informe | A.12.4.2 Protección de información de registros | 7000 | 3 meses | Reunión Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-02-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Revisar caso Uber para ver la importancia de la encriptación interna de datos | 1 | 2.67 | 1.8 | 3 | 5.4 | Moderado | Aceptable | Alto (3) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Alto (3)
6 | AINF-04 | Información de empleados | RAI-004 | BAJO | Probabilidad de una divulgación no autorizada de datos personales de los empleados. | Aplicar la pseudonimización de datos a la información personal de los empleados. | A.18.1.4 Privacidad y protección de información de identificación personal | 6000 | 4 meses | Reunión Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Revisar caso Uber para ver la importancia de la encriptación interna de datos | 3 | 3.67 | 3.3 | 2 | 6.6 | Alto | No aceptable | Bajo (1) | Alto (3) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2)
7 | AINF-05 | Manuales de usuario | RAI-005 | BAJO | Probabilidad de errores al usar el software relacionado debido a manuales no actualizados que pueden llevar a errores de configuración/uso | Proporcionar asistencia en línea y recursos interactivos para los usuarios del software. | A.6.2.2 Teletrabajo | 21000 | 8 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas | 2023-12-01 | 2024-08-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Sin comentarios | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 4.5 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2)
8 | AINF-06 | Copia de la Normativa interna de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales | RAI-006 | MEDIO | Probabilidad de incumplimiento de las reglas internas debido a una inadecuada implementación resultando en sanciones | Realizar auditorías internas regulares para evaluar el cumplimiento de las normativas internas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. | 18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico | 15000 | 12 meses | Reunión con el Órgano de Control Institucional | 2023-12-01 | 2024-12-01 | Dirección de Normas y Registro (DNR) | Cumplir cuanto antes, debido a las fallas encontradas en el último reporte del SCI | 2 | 4.33 | 3.2 | 3 | 9.6 | Muy Alto | No aceptable | Muy Alto (4) | Medio (2) | Alto (3) | Alto (3) | Muy Alto (4)
9 | AINF-07 | Copia de la Normativa del Sistema Nacional de Transformación Digital | RAI-007 | BAJO | Posiblidad de que no se cumplan regulaciones nacionales debido a una implementación inadeucada, resultando en problemas legales. | Contratar a asesores legales externos o firmas legales especializadas para llevar a cabo revisiones legales periódicas. | 18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad | 21000 | 6 meses | Reunión con el Órgano de Control Institucional y la Oficina de Administración y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-07-01 | Dirección de Normas y Registro (DNR) | Cumplir cuanto antes, debido a las fallas encontradas en el último reporte del SCI | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 7.5 | Alto | No aceptable | Muy Alto (4) | Medio (2) | Alto (3) | Muy Alto (4) | Muy Alto (4)
RIESGOS A LOS ACTIVOS DE SOFTWARE
10 | ASF-01 | Aplicativo de control de inventarios | RAS-001 | BAJO | Probabilidad de pérdida o corrupción de datos debido a una falla en el sistema | Implementar un sistema de alta disponibilidad para el aplicativo de control de inventarios. | 17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | 70000 | 12 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Importante debido a la zona en la que nos encontramos | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 5 | Moderado | Aceptable | Medio (2) | Medio (2) | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2)
11 | ASF-02 | Licencia de uso: Microsoft Office | RAS-002 | BAJO | Probabilidad de que el servicio de programas Microsoft Office deje de funcionar debido a expiración en la licencia | Establecer un proceso de gestión de licencias y recordatorios de renovación para garantizar que las licencias de Microsoft Office se renueven de manera oportuna | 18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad | 10000 | 4 meses | Reunión Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2025-04-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | El sistema tiene que notificarle al teléfono del encargado cuando es que está a punto de expirar una licencia | 1 | 4.33 | 2.7 | 2 | 5.4 | Moderado | Aceptable | Medio (2) | Alto (3) | Bajo (1) | Bajo (1) | Medio (2)
RIESGOS A LOS ACTIVOS FÍSICO
12 | AFI-01 | Computadora de escritorio para uso de ofimática | RAF-001 | BAJO | Posibilidad de fallo debido al desgaste, lo que podría causar interrupciones en el trabajo y pérdida de productividad. | Establecer un programa de mantenimiento preventivo regular y un plan de sustitución para las computadoras de escritorio utilizadas para ofimática. | A.11.2.4 Mantenimiento de equipos | 4000 | 4 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2025-04-01 | Oficina de Administración y Finanzas (OAF) | Conversar con finanzas para el presupuesto | 3 | 2.33 | 2.7 | 2 | 5.4 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Bajo (1)
13 | AFI-02 | Periférico: Mouse para uso de ofimática | RAF-002 | BAJO | Probabilidad de desgaste o mal funcionamiento del mouse debido al uso intensivo y prolongado. | Establecer un programa de sustitución programada para los mouses utilizados en ofimática | A.11.2.4 Mantenimiento de equipos | 200 | 2 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-02-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Revisar marcas "buenas" y "durareras" | 3 | 2.33 | 2.7 | 2 | 5.4 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Bajo (1)
14 | AFI-03 | Periférico: Teclado para uso de ofimática | RAF-003 | BAJO | Probabilidad de aparición de señales de deterioro debido al mal uso o uso prolongado. | Establecer un programa de capacitación de usuarios sobre el uso adecuado del teclado y prácticas de cuidado para prolongar su vida útil. | A.7.2.2 Conciencia, educación y capacitación sobre la seguridad de la información | 5000 | 3 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-03-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Aplicar penalizaciones a quienes deterioren de forma intencionada los activos | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Bajo (1)
15 | AFI-04 | Servidores | RAF-004 | BAJO | Probabilidad de interrupción del servicio debido a un fallo del servidor producto de un fallo físico | Implementar un enfoque de redundancia y tolerancia a fallos en la infraestructura de servidores. | A.11.1.1 Perímetro de seguridad física | 14000 | 12 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-12-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Conversar con finanzas para el presupuesto | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Bajo (1) | Medio (2) | Bajo (1)
16 | AH-01 | Supervisor de Tecnologías de Información | RAH-001 | BAJO | Posibilidad de que la salida del personal clave paralice el proceso de supervisión. | Establecer un plan de continuidad de personal clave para el rol de Supervisor de Tecnologías de Información. | 17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de información | 8000 | 6 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas | 2023-12-01 | 1/62024 | Oficina de Administración y Finanzas (OAF) | Sin comentarios | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 7.5 | Alto | No aceptable | Bajo (1) | Muy Alto (4) | Alto (3) | Alto (3) | Alto (3)
17 | AH-02 | Especialista en informática | RAH-002 | BAJO | Probabilidad de imprecisión del inventario debido a una falta de capacitación por parte del personal encargado | Establecer un programa de capacitación continua para el Especialista en Informática y otros miembros del equipo encargados del inventario de activos de tecnología. | A.7.2.2 Conciencia, educación y capacitación sobre la seguridad de la información | 7000 | 8 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2024-08-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Sin comentarios | 3 | 1.33 | 2.165 | 3 | 6.495 | Alto | No aceptable | Bajo (1) | Alto (3) | Alto (3) | Medio (2) | Medio (2)
18 | AH-03 | Técnico informático | RAH-003 | BAJO | Posibilidad de una interrupción del Servicio y vulnerabilidades de Seguridad debido a un fallo por parte del técnico. | Establecer un proceso de revisión y validación de procedimientos antes de la implementación de cambios o actualizaciones. | 14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad de información | 12000 | 4 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 2025-04-01 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Sin comentarios | 1 | 2.33 | 1.665 | 2 | 3.33 | Moderado | Aceptable | Bajo (1) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2) | Medio (2)
19 | AH-04 | Especialista en informática | RAH-004 | MEDIO | Posibilidad de una interrupción completa del servicio de inventario de software debido a la ausencia del especialista. | Establecer un plan de continuidad de servicios críticos que aborde la ausencia del Especialista en Informática | 17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de información | 9000 | 6 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 1/62024 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | Sin comentarios | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 10 | Muy Alto | No aceptable | Bajo (1) | Muy Alto (4) | Muy Alto (4) | Alto (3) | Alto (3)
20 | AH-05 | Técnico informático | RAH-005 | MEDIO | Posibilidad de una interrupción completa del servicio de actualización de software debido a la ausencia del técnico. | Implementar un sistema de automatización de actualizaciones de software que permita la programación y ejecución automática de actualizaciones siguiendo políticas predefinidas. | A.12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas | 13000 | 6 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas - Tecnologías de la Información | 2023-12-01 | 1/62024 | Supervisor/a de Tecnologías de Información | De implementarse, se puede ahorrar costes | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 10.5 | Muy Alto | No aceptable | Bajo (1) | Muy Alto (4) | Muy Alto (4) | Alto (3) | Alto (3)
[17 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
RIESGOS A LAS INSTALACIONES
21 | AINST-01 | Oficinas de 4to piso - SBN | RAIN-010 | MEDIO | Probabilidad de daños en las oficinas de la SBN debido a un incendio. | Instalar sistemas de detección y extinción de incendios en las oficinas del 4to piso de la SBN. | A.11.1.3 Asegurar oficinas, áreas e instalaciones | 20000 | 4 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas y el Órgano de Control Institucional | 2024-01-01 | 2024-05-01 | Subdirección de Supervisión | De suma importancia debido a la no existencia de una sede alternativa de respaldo de información | 2 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | Muy Alto | No aceptable | Medio (2) | Muy Alto (4) | Muy Alto (4) | Muy Alto (4) | Alto (3)
22 | AINST-01 | Oficinas de 4to piso - SBN | RAIN-011 | MEDIO | Probabilidad de que las oficinas sufran daños físico debido a un terremoto ocurrido en la misma región | Implementar mejoras estructurales para reforzar la resistencia del edificio ante movimientos sísmicos. | A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales | 100000 | 14 meses | Reunión con la Oficina de Administración y Finanzas y el Órgano de Control Institucional | 2024-01-01 | 2025-03-01 | Subdirección de Supervisión | Importante debido a la zona en la que se encuentra el edificio. | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | Muy Alto | No aceptable | Medio (2) | Muy Alto (4) | Muy Alto (4) | Muy Alto (4) | Alto (3)
Responsable del Proceso
|  | Propietario del Riesgo de SI |  |  |  | Por: Roshán Velásquez | [5 empty] | Zandy Contreras Chávez Coordinador SGI STOR

## Terminos
#VALUE!
CONTENIDO
CONTROLES PROPUESTOS
Control Propuesto
Función de protección propuesta para reducir el riesgo identificado.
Descripción / Observación
Descripción u observación de la función de protección propuesta.
Opción para el Tratamiento
R | Reducir (Reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia a niveles aceptables mediante la implementación de controles de seguridad de la información)
A | Aceptar (Aceptar la posibilidad de que pueda ocurrir el riesgo sin tomar medidas de acción concretas)
E | Evitar (Reducir a su mínima expresión la posibilidad de ocurrencia de la amenaza)
T | Transferir (Transferir el impacto del riesgo a terceros (empresas aseguradoras o proveedores de servicio))
Costo Aproximado
Estimación del costo para implementar la función de protección propuesta.
4 | Mayor a S/.100,000
3 | De S/.30,000 a S/.100,000
2 | De S/.15,000 a S/. 30,000
1 | Menor a S/.15,000
D | Desconocido
Tiempo Aproximado
Estimación del tiempo de implementación de la función de protección propuesta.
C | Corto plazo (Menos de 3 meses)
M | Mediano plazo (De 3 a 12 meses)
L | Largo plazo (Más de 1 año)
D | Desconocido
Riesgo Residual
Riesgo remanente después de un tratamiento del riesgo.